主辦機關		台灣自來水股份有限公司中區工程處
計畫名稱		基隆市安樂區大武崙溪新設1200mmHDPE管線統包工程
計畫期程 (日曆天及工作日)		請預估辦理期程(不含甲方及主管機關外審時間) 設計(含河川公地申請書、水保計畫)約60日曆天完成 / 主體工程施作約400工作日完成
主要施作項目		於大武崙溪溪床渠底下埋設1200mmHDPE管線約1.1km。 / 斷管連絡4處，其中1處採推進U2管-10m。 / 操作閥體2只、排氣閥2只。 / 水保工程、擋土工程(含擋土牆)、綠美化等工程1全。
項目及說明			單位	數量	小計	備註
壹、設計費用
地形、導線及高程測量			式	1	(請填列)
鑽探及探管(含既有管線調查)			式	1	(請填列)
水生生態及樹種調查			式	1	(請填列)
辦理設計項目完成外審作業並完成申報開工業務，並於開工前取得核定函			式	1	(請填列)
編撰水土保持計畫並依其計畫書內容提送圖說、工程數量及預算項目等設計內容			式	1	(請填列)
河川公地申請及編撰河川內施設構造物使用河川公(私)地申請書及所需文件			式	1	(請填列)
破堤、擋土結構與水理檢核(含各項簽證)			式	1	(請填列)
貳、施工費用
∮1200mmHDPE管埋設工程			式	1	(請填列)
溪床開挖及圍堰工程 (約長1.1km寬2.5m深1.5m)			式	1	(請填列)
施工便道及構台			處	3	(請填列)
推進工程(含鋼襯版工作井)			式	1	(請填列)
	小計(一~二)				(請填列)
參、營業稅					(請填列)
	合計(壹+貳)				(請填列)

備註：
1. 本案因受限工址位於大武崙溪溪床施工，需考量防汛作業及緊急撤離動線所額外費用。
2. 因埋設途經鶯歌石溪停車場隱蔽空間(隱蔽距離約170m)，受限其箱涵淨高且管線須埋設於溪床下，故採HDPE管埋設。
3. 上述各項目需個別拆開評估，請廠商瞭解本案背景資料及現況勘查，再行估價。
4. 本報價費用是供預算參考估價使用。