「臺北市信義區雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程」(IZ114標)廠商說明會會議紀錄
#### 伍、會議討論
#### 一、政風宣導：本局廉政平臺宣導及企業服務廉政宣導短片「飛越三分線的夢想」播放。
#### 二、本案第5次公告要項及設計內容概要說明：由業務單位本處土木第一工務所說明，詳附檔簡報資料。
#### 三、意見交流：
#### (一)
#### 廠商1詢問：本案分第1、2期工程施工，有關第1期工程完成後校舍搬遷作業預計時程多長?
#### 本處土一所說明：本案原規劃利用學期之間空檔進行校舍搬遷，預估第1期工程完工後請領部分使用執照及校舍搬遷期程約需3~6個月，惟經歷前幾次招標作業流標後，已重新檢討在契約履約期限相關條文載明第2期工程開工需待第1期主體工程竣工工後，申請部分使用執照核准及校方搬遷完成後，經機關通知後開工，並已跟校方討論師生安置及校舍搬遷彈性作法。
#### 雙永國小說明：第1期校舍完工後師生是使用新的教學設施，實際需要搬遷物品已減少，若非寒暑假期間，也可利用平日課後或周末進行搬遷時間，評估搬遷時間不會太長，另第2期工程拆除既有校舍時間點，如在學期中則可以評估從南側建物先拆除，距離教學區較遠對師生影響可以降低。
#### 主席：本案第2期工程待校方搬遷完成後，經機關通知才會開工起算工期，合理可行才展開第2期工程，不會冒然開工，已顧及承攬廠商權益可以放心。
#### (二)
#### 廠商2意見：本案設計造型獨特，部分建物屋頂或外牆弧形施工難度高，以模板工項而言，有經驗的技術工越來越少，本公司目前多聘請移工施作，要完成特殊結構造型，需要時間及成本都會增加。
#### 主席：請問與會廠商對於本案目前公告的預算金額是否有什麼看法?可以提供意見讓本處瞭解及參考。
#### 廠商1意見：本案工址地層屬軟弱土壤，各棟建物基礎均有規劃施作地盤改良，以本公司其他執行案件評估本案目前編列預算是不足的。
#### 廠商2意見：有詳閱過本案招標文件，就如剛才所提到的建物造型獨特而言，模板施作支撐需特別考量，且結構混凝土澆置數量與實際需花費的工資相較於一般結構會不成比例，即工資會遠高於材料費用，本公司評估預算偏低差距在10%以上。
#### 呂欽文建築師事務所：本案建築設計成果經評估對施工應不至於造成難度增加過高，在預算編列也有考量過，廠商可以再檢視提出意見設計單位會加以確認，進一步說明及釐清。
#### (三)
#### 主席：請問與會廠商目前在建工程執行情形，在人力方面是否尚有充足餘裕?
#### 廠商1說明：本公司承攬執行中的市府學校工程正進行驗收作業中，在人力方面目前狀況是有餘裕。
#### 廠商2說明：本公司目前承攬11件工程標案，預計今年8月、10月各有2件工程會完工，目前有規劃尋覓新工程案件投標。
#### 主席：歡迎廠商評估本案踴躍投標。
#### (四)
#### 本處土一所詢問：本案依先前招標過程潛在廠商反映意見調整工期，請問與會廠商若在預算合乎市場行情前提下，是否有評估過本案工期有無縮減空間?
#### 廠商2說明：本案的施工條件無法提供完整場地，需分第1、2期工程施工，勢必造成施工期程較長，本公司曾承攬亦為分期施工的學校工程案，工期亦長達6年。
#### 土一所說明：後續如有相關評估廠商可隨時反映給本處參考。
#### 陸、會議結論：
#### 本案本處殷切期盼及歡迎廠商踴躍投標，並特別感謝本次說明會與會廠商所提出寶貴意見，相關意見本處及設計廠商視後續招標情形納入考量及評估。